## Sprawozdanie z realizacji LSR
Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI LSR ZA |  |  |  | 2022 |  | ROK
Nazwa LGD | STOWARZYSZENIE LGD "WRZOSOWA KRAINA"
Nr KRS | 314560
Województwo | DOLNOŚLĄSKIE
Dotyczy funduszy: | EFRROW | X | EFMR | EFRR | EFS
LGD obowiązkowo wypełnia części 1, 2 oraz 6 i 7, a także w zależności od tego z jakich środków współfinansowana jest LSR części 3 i/lub 4a lub 4b i/lub 5.
Sprawozdanie należy złożyć zarządowi województwa zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c umowy ramowej.

## Finansowy postęp
Część 1 | Finansowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cele ogólne |  |  |  | Cele szczegółowe |  |  |  | Przedsięwzięcia
Nazwa | Budżet w LSR [EURO] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Budżet w LSR [EURO] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Nazwa | Program / fundusz | Budżet w LSR [EURO] | Pomoc przyznana |  | Pomoc wypłacona
[11 empty] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%] | Realizacja budżetu [EURO] | Realizacja budżetu [%]
Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodnicznych, środowiskowych, kulturowych i społecznych | 3120223.68 | 2724923.68 | 87.33 | Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej "Wrzosowej Krainy" | 1044433.47 | 865532 | 82.87 | "Wrzosowa Kraina" - miejsca odpooczynku | EFRROW | 1044433.47 | 1009435.33 | 97 | 865532.21 | 82.87
2
|  |  |  | Rozwój produktów i usług lokalnych z marką "Wrzosowej Krainy" | 713635.72 | 242320.74 | 33.95 | Marka "Wrzosowej Krainy" | EFRROW | 713635.72 | 427637.16 | 59.92 | 242320.74 | 33.95
|  |  |  | Stworzenie systemu wsparcia dla osób chcących założyć i rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD, w tym szczególnie dla przedstawicieli grup defaworyzowanych | 1362154.49 | 957092 | 70.26 | Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców "Wrzosowej Krainy" | EFRROW | 1362154.49 | 981253.36 | 72.03 | 830009.4 | 60.93
Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz zachowania tożsamości, jakości i integracji obszaru LGD | 1128675.78 | 437413.35 | 38.75 | Zwiększenie liczby działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz organizacji pozarządowych | 1128675.78 | 437413.35 | 38.75 | Razem i aktywnie we "Wrzosowej Krainie" | EFRROW | 1128675.78 | 437413.35 | 38.75 | 437413.35 | 38.75
|  |  |  | Zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej | 99400.54 | 74611.99 | 75.06 | Poznajemy kulturę i dziedzictwa "Wrzosowej Krainy" | EFRROW | 99611.99 | 74856.25 | 75.06 | 66611.99 | 88.98
Koszty bieżące i aktywizacja | 720500 | 568809.11 | 78.94 | Koszty bieżące i aktywizacja | 720500 | 568809.11 | 78.94 | Koszty bieżące i aktywizacja | EFRROW | 720500 | 720500 | 100 | 611691.62 | 84.89
RAZEM | [11 empty] | 72.03 |  | 83.63
w tym PROW 2014 - 2020
Należy wypełnić w oparciu informacje zawarte w LSR, w szczególności w Planie działania. Suma kwot powinna zrównać się z budżetem na realizację LSR określonym w umowie ramowej.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja budżetu celów ogólnych”, "Realizacja budżetu celów szczegółowych" oraz „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc wypłacona” należy dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie środki dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane należy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy. Dane obejmują także środki własne beneficjentów będących jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków publicznych.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu przedsięwzięć. Pomoc przyznana” należy podać narastająco i powinny obejmować kwoty z zawartych umów o przyznaniu pomocy, uwzględniających ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować kwot z rozwiązanych umów przyznania pomocy.
Dane w kolumnie „Realizacja budżetu … w %” należy wskazać jako wynik dzielenia kwoty podanej w zł w kolumnie „Realizacja budżetu …” przez kwotę w kolumnie „Budżet …”.
W przypadku EFS: Pod uwagę należy brać operacje/etapy operacji, dla których zatwierdzone zostały do 31 grudnia wydatki kwalifikowalne w ramach wniosków o płatność.

## Rzeczowy postęp
Część 2 | Rzeczowa realizacja celów oraz przedsięwzięć w LSR
Cel ogólny | Cel szczegółowy | Wskaźniki rezultatu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan początkowy | Stan docelowy | Realizacja (%) | Przedsięwzięcie | Wskaźniki produktu | Kod wskaźnika (dotyczy EFRROW) | Jednostka miary | Stan docelowy | Realizacja (%)
[13 empty] | U | P
Zrównoważony rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o wykorzystanie zasobów przyrodnicznych, środowiskowych, kulturowych i społecznych | Stworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty turystycznej "Wrzosowej Krainy" | Liczba utworzonych miejsc pracy (kod wskaźnika 1.3) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 1.1. | sztuka | 0 | 6 | 100% | "Wrzosowa Kraina" - miejsca odpooczynku | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 1.1. | sztuka | 3 | 100% | 100%
|  | Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury turystycznej | 2.7. | osoba | 0 | 3000 | 100% |  | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 1.2. | sztuka | 3 | 100% | 100%
|  | Liczba odbiorców przeprowadzonych działań promocyjnych oraz edukacyjnych | - | osoba | 0 | 70000 | 135.9% |  | Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej | 2.4. 2.5. | sztuka | 10 | 100% | 80%
|  | Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego (kod wskaźnika1.13) | - | osoba | 0 | 1200 | 100% |  | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg | - | km | 1.6 | 100% | 100%
|  | Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby kod wskaźnika 3.3) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | - | sztuka | 0 | 2 | 100% |  | Liczba publikacji edukacyjno - promocyjnych | - | sztuka | 1000 | 100% | 100%
[9 empty] | Liczba publikacji turystycznych | - | sztuka | 1000 | 100% | 100%
|  | Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych (kod wskaźnika 3.4) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | - | sztuka | 0 | 2 | 100% |  | Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy | - | sztuka | 3 | 100% | 100%
| Rozwój produktów i usług lokalnych z marką "Wrzosowej Krainy" | Liczba utworzonych miejsc pracy (kod wskaźnika 1.3) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 1.3. | sztuka | 0 | 6 | 100% | Marka "Wrzosowej Krainy" | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 1.1. | sztuka | 3 | 100% | 100%
|  | Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie (kod wskaźnika 1.11) | 1.11. | sztuka | 0 | 10 | 0 |  | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 1.2. | sztuka | 2 | 100% | 100%
|  | Liczba odbiorców przeprowadzonych działań edukacyjnych i promujących markę "Wrzosowej Krainy" | - | osoba | 0 | 30000 | 100% |  | Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | 1.9. | sztuka | 2 | 100% | 0
|  | Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby kod wskaźnika 3.3) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 3.3. | sztuka | 0 | 3 | 100% |  | Gadżety promujące Ekomuzea, Wioski Tematyczne, produkty lokalne Wrzosowej Krainy | - | sztuka | 10000 | 100% | 100%
|  | Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby kod wskaźnika 3.4) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 3.4. | sztuka | 0 | 2 | 100% |  | Liczba osób zaangażowanych w działania edukacyjne o obszarze | - | osoba | 500 | 100% | 100%
[9 empty] | Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy | - | sztuka | 3 | 100% | 100%
[9 empty] | Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy | - | sztuka | 9 | 100% | 100%
| Stworzenie systemu wsparcia dla osób chcących założyć i rozwijać działalność gospodarczą na obszarze LGD, w tym szczególnie dla przedstawicieli grup defaworyzowanych | Liczba utworzonych miejsc pracy (kod wskaźnika 1.3) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 1.3. | sztuka | 0 | 36 | 69.44% | Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców "Wrzosowej Krainy" | Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | 1.1. | sztuka | 32 | 100% | 75%
[9 empty] | Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | 1.2. | sztuka | 16 | 100% | 74.42%
Wzmocnienie kapitału społecznego oraz zwiększenie samodzielności mieszkańców w radzeniu sobie z lokalnymi problemami i działaniami na rzecz zachowania tożsamości, jakości i integracji obszaru LGD | Zwiększenie liczby działań na rzecz aktywizacji społeczności lokalnych, przedstawicieli grup defaworyzowanych oraz organizacji pozarządowych | Liczba osób korzystających z nowopowstałej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej | 1.3. | osoba | 0 | 2500 | 100% | Razem i aktywnie we "Wrzosowej Krainie" | Liczba nowopowstałej lub przebudowanej infrastruktury rekreacyjnej oraz liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury | 2.4. | sztuka | 33 | 100% | 100%
|  | Liczba osób przeszkolonych (kod wskaźnika 2.2) | - | osoba | 0 | 300 | 133.3% |  | Liczba operacji aktywizacyjnych realizowanych przez organizacje pozarządowe dla dzieci, młodzieży i seniorów | 2.12. | sztuka | 5 | 180% | 180%
| Zwiększenie dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej | Liczba osób korzystających z aplikacji prezentującej walory przyrodnicze i kulturowe obszaru | - | osoba | 0 | 1100 | 100% | Poznajemy kulturę i dziedzictwa "Wrzosowej Krainy" | Liczba działań związanych z multimedialnymi narzędziami prezentacji walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru | 2.12. | sztuka | 3 | 100% | 100%
[9 empty] | Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | 2.13. | sztuka | 1 | 100% | 100%
|  | Liczba osób, które odwiedziły wsparte obiekty służące prezentacji lokalnego dziedzictwa oraz obiekty edukacyjne | - | osoba | 0 | 2000 | 100% |  | Liczba wspartych obiektów edukacyjnych | - | sztuka | 1 | 100% | 100%
|  | Liczba osób przeszkolonych (kod wskaźnika 2.2) | 2.2. | osoba | 0 | 100 | 100% |  | Liczba operacji przybliżających walory przyrodnicze i kulturowe realizowanych przez organizacje pozarządowe dla dzieci, młodzieży i seniorów | 2.12. | sztuka | 4 | 250% | 250%
Koszty bieżące i aktywacja |  | Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy (kod wskaźnika 4.2.4) | 4.2. | osoby | 0 | 60 | 160% |  | Publikacja LGD – ulotka informacyjna | - | sztuka | 2000 | 100% | 100%
|  | Liczba osób uczestnicząca w spotkaniach informacyjno – konsultacyjnych | 4.3. | osoby | 0 | 540 | 90% |  | Liczba spotkań/wydarzeń adresowanych do mieszkańców (kod wskaźnika 4.3) | 4.3. | sztuka | 54 | 100% | 100%
[9 empty] | Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD (kod wskaźnika 4.1) | 4.1. | osobodni | 150 | 100% | 100%
|  | Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD | 4.3. | osoby | 0 | 400 | 85% |  | Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa (kod wskaźnika 4.2) *wskaźnik podlega dezagregacji zgodnie z wytycznymi nr 5/3/2017 | 4.2. | sztuka | 260 | 297% | 297%
Należy wskazać cele, przedsięwzięcia i wskaźniki realizacji LSR, z uwzględnieniem logiki powiązań pomiędzy tymi elementami (matryca logiczna).
Każdy cel szczegółowy oraz każde przedsięwzięcie powinny zostać przyporządkowane do jednego celu ogólnego. Przyporządkowanie przedsięwzięć do celów ogólnych i szczegółowych powinno być zgodne z przyporządkowaniem dokonanym w arkuszu "Finansowy postęp".
LGD powinna dokonać analizy treści swoich matryc logicznych/planów działania celem identyfikacji wskaźników, które można zastąpić nowym brzmieniem wskazanym w arkuszu "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dlatego też martycę logiczną należy wypełniać w powiązaniu z arkuszem "Wskaźniki obowiązkowe PROW". Dla zidentyfikowanego wskaźnika produktu i rezultatu w matrycy logicznej należy przypisać kod wskaźnika z arkusza "Wskaźniki obowiązkowe PROW", przypisany do poszczególnych wskaźników (o ile dany wskaźnik obowiązkowy jest adekwatny do danej LSR).
Dane w kolumnach „Stan początkowy” oraz „Stan docelowy” należy wypełnić zgodnie z danymi w lokalnej strategii rozwoju.
W przypadku PROW 2014 – 2020: Dane w kolumnie „Realizacja” w odniesieniu do wskaźników rezultatu oraz kolumnie „Realizacja P” w odniesieniu do wskaźników produktu dla poddziałania 19.2 oraz 19.3 należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji zakończonych, dla których płatność końcowa/druga transza (dotyczy premii na podejmowanie działalności gospodarczej) została wypłacona beneficjentowi, w przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Dane w kolumnie „Realizacja U” w odniesieniu do wskaźników produktu należy podać narastająco i powinny obejmować wyłącznie informacje dotyczące operacji w odniesieniu do których zawarto umowy o przyznaniu pomocy, uwzględniając ewentualne zmiany tych umów (aneksy umowy o przyznaniu pomocy). Dane nie powinny obejmować informacji z rozwiązanych umów przyznania pomocy.

## Wskaźniki obowiązkowe PROW
Część 3 |  | Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie PROW 2014 – 2020
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa | TAK | 1.1 | Ogółem | 1.1 | Produkt | Sztuka | 25 | 21
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.1.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.1.2 | Produkt | Sztuka | 5 | 5
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.1.3 | Produkt | Sztuka | 5 | 5
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.1.4 | Produkt | Sztuka | 4 | 4
|  |  | Mężczyźni | 1.1.5 | Produkt | Sztuka | 14 | 12
|  |  | Kobiety | 1.1.6 | Produkt | Sztuka | 11 | 11
Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa | TAK | 1.2 | - | - | Produkt | Sztuka | 19 | 17
Liczba utworzonych miejsc pracy | TAK | 1.3 | Ogółem | 1.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 57 | 35
|  |  | Kobiety | 1.3.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
|  |  | Mężczyźni | 1.3.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 1.3.3 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 1.3.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 1.3.5 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
|  |  | Osoby młode do ukończenia 25 roku życia | 1.3.6 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | 0 | 0
Liczba utrzymanych miejsc pracy | NIE | 1.4 | Ogółem | 1.4 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | X | X
|  |  | Kobiety | 1.4.1 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | X | X
|  |  | Mężczyźni | 1.4.2 | Rezultat | Ekwiwalent pełnego czasu pracy (EPC) | X | X
Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | NIE | 1.5 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie usług turystycznych |  | 1.6 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR | NIE | 1.7 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba podmiotów w ramach sieci w zakresie krótkich łańcuchów żywnościowych lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR |  | 1.8 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | TAK | 1.9 | - | - | Produkt | Sztuka | 2 | 0
Liczba zmodernizowanych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego | NIE | 1.10 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie | TAK | 1.11 | - | - | Rezultat | Sztuka | X | 0
Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg | TAK | 1.12 | Ogółem | 1.12 | Produkt | Kilometr | 1.2 | 1.2
|  |  | Drogi wybudowane | 1.12.1 | Produkt | Kilometr | 1.2 | 1.2
|  |  | Drogi przebudowane | 1.12.2 | Produkt | Kilometr | 0 | 0
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego | TAK | 1.13 | - | - | Rezultat | Osoba | 2660 | 2660
Liczba godzin pracy wolontariuszy zaangażowanych w realizację operacji |  | 1.14 | - | - | Rezultat | Osoba | 0 | 0
PODDZIAŁANIE 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
oraz
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba szkoleń | TAK | 2.1 | - | - | Produkt | Sztuka | 80 | 80
Liczba osób przeszkolonych |  | 2.2 | - | - | Rezultat | Osoba | 1246 | 1246
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań |  | 2.3 | - | - | Rezultat | Osoba | 1246 | 1246
Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | TAK | 2.4 | Ogółem | 2.4 | Produkt | Sztuka | 28 | 25
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.4.1 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.4.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.4.3 | Produkt | Sztuka | 19 | 19
Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej | NIE | 2.5 | Ogółem | 2.5 | Produkt | Sztuka | 5 | 4
|  |  | Obiekty noclegowe | 2.5.1 | Produkt | 2 | X | X
|  |  | Obiekty gastronomiczne | 2.5.2 | Produkt | Sztuka | X | X
|  |  | Obiekty sportowe/rekreacyjne | 2.5.3 | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba nowych miejsc noclegowych | NIE | 2.6 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba osób, które skorzystały z nowych miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych lub przebudowanych obiektach turystycznych |  | 2.7 | - | - | Rezultat | Osoba | X | X
Długość wybudowanych lub przebudowanych ścieżek rowerowych i szlaków turystycznych | NIE | 2.8 | Ogółem | 2.8 | Produkt | Kilometr | X | X
|  |  | Ściezki rowerowe | 2.8.1 | Produkt | Kilometr | X | X
|  |  | Szlaki turystyczne | 2.8.2 | Produkt | Kilometr | X | X
Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim | NIE | 2.9 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | NIE | 2.10 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego | NIE | 2.11 | - | - | Produkt | Sztuka | X | X
Liczba wydarzeń / imprez | TAK | 2.12 | - | - | Produkt | Sztuka | 6 | 6
Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje | TAK | 2.13 | - | - | Produkt | Sztuka | 0 | 0
PODDZIAŁANIE 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania
Nazwa wskaźnika | Wskaźnik realizowany (TAK/NIE) | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
[7 empty] | U | P
Liczba przygotowanych projektów współpracy | TAK | 3.1 | Ogółem | 3.1 | Produkt | Sztuka | 3 | 3
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.1.1 | Produkt | Sztuka | 3 | 3
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.1.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba zrealizowanych projektów współpracy | TAK | 3.2 | Ogółem | 3.2 | Produkt | Sztuka | 2 | 2
|  |  | Projekty międzyregionalne | 3.2.1 | Produkt | Sztuka | 2 | 2
|  |  | Projekty międzynarodowe | 3.2.2 | Produkt | Sztuka | 0 | 0
Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby | TAK | 3.3 | Ogółem | 3.3 | Rezultat | Sztuka | 3 | 2
|  |  | Zasoby przyrodnicze | 3.3.1 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Zasoby kulturowe | 3.3.2 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Zasoby historyczne | 3.3.3 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Zasoby turystyczne | 3.3.4 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Produkty lokalne | 3.3.5 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych | TAK | 3.4 | Ogółem | 3.4 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Przedsiębiorcy | 3.4.1 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby niepełnosprawne – posiadające orzeczenie o niepełnosprawności | 3.4.2 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby bezrobotne – zarejestrowane w urzędzie pracy | 3.4.3 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby powyżej 50 roku życia | 3.4.4 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Osoby młode od 18 do ukończenia 25 lat | 3.4.5 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Młodzież | 3.4.6 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Kobiety | 3.4.7 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Imigranci | 3.4.8 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Turyści | 3.4.9 | Rezultat | Sztuka | 3 | 2
|  |  | LGD | 3.4.10 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Organizacje pozarządowe | 3.4.11 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Liderzy lokalni | 3.4.12 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
|  |  | Rolnicy | 3.4.13 | Rezultat | Sztuka | 0 | 0
PODDZIAŁANIE 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji
Nazwa wskaźnika |  | Kod wskaźnika | Dezagregacja | Kod wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka miary | Realizacja (w jednostce miary)
Liczba osobodni szkoleń dla pracowników i organów LGD |  | 4.1 | - | - | Produkt | Osobodzień | 150
Liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa |  | 4.2 | Ogółem | 4.2 | Produkt | Sztuka | 831
|  |  | Osoby fizyczne | 4.2.1 | Produkt | Sztuka | 379
|  |  | Instytucje | 4.2.2 | Produkt | Sztuka | 49
|  |  | Liczba podmiotów, które złożyły wniosek o przyznanie pomocy | 4.2.3 | Produkt | Sztuka | 128
|  |  | Liczba podmiotów, które zawarły umowę o przyznaniu pomocy | 4.2.4 | Rezultat | Sztuka | 86
Liczba spotkań / wydarzeń adresowanych do mieszkańców |  | 4.3 | - | - | Produkt | Sztuka | 0
Liczba konferencji / targów / prezentacji (odbywających się poza terenem LGD) z udziałem przedstawicieli LGD |  | 4.4 | - | - | Produkt | Sztuka | 0
Liczba odwiedzin strony internetowej LGD |  | 4.5 | - | - | Rezultat | Sztuka | 4763652
Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów |  |  | Ogółem |  |  | Sztuka | 188
|  |  | Wnioski zgodne z LSR | - | - | Sztuka | 188
|  |  | Wnioski wybrane przez LGD | - | - | Sztuka | 106
Należy wypełnić w oparciu o dane w arkuszu "Rzeczowy postęp". Dane dotyczące wskaźników obowiązkowych w tym arkuszu oraz w arkuszu "Rzeczowy postęp" powinny być zgodne (dane z kolumny „Realizacja %” w odniesieniu do wskaźników rezultatu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników rezultatu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja P %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja P” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp" oraz dane z kolumny „Realizacja U %” w odniesieniu do wskaźników produktu w arkuszu "Rzeczowy postęp" z wynikiem podzielenia wartości z kolumny „Realizacja U” w tym arkuszu dla wskaźników produktu przez stan docelowy w arkuszu "Rzeczowy postęp"). W przypadku, gdy dany wskaźnik w tym arkuszu jest nieadekwatny do danej LSR – jego wartości będą zerowe w tym arkuszu. W przypadku poddziałania 19.4 dane nalezy podać dla operacji trwających, dla których dokonano płatności przynajmniej jednej transzy.
Opcję TAK/NIE w kolumnie "Wskaźnik realizowany" należy zaznaczyć w zależności, czy dany wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR. W sytuacji, gdy wartości danego wskaźnika w kolumnie "Realizacja" są zerowe, jednak wskaźnik został przewidziany do realizacji w ramach LSR, należy zaznaczyć opcję TAK.

## Wskaźniki obowiązkowe RPO WKP
Część 4(a) | Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Kujawsko-Pomorskie)
Fundusz | Obszar tematyczny | Nazwa wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka pomiaru | Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR | Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społecznogospodarczej miejscowości wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do ożywienia społecznogospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. | Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach | Produkt | szt.
|  | Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją | Produkt | ha
|  | Długość przebudowanych dróg gminnych | Produkt | km
|  | Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach | Rezultat | szt.
|  | Liczba osob korzystających ze zrewitalizowanych obszarów | Rezultat | osoby
| Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: a. rozbudowę przedsiębiorstwa, b. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, c. działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług, d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. | Liczba przedsiębiorstw Otrzymujących dotację (CI2) | Produkt | szt.
|  | Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji | Produkt | szt.
|  | Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) | Rezultat | EPC
|  | Liczba nowych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie | Rezultat | szt.
|  | Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzanych w przedsiębiorstwie | Rezultat | szt.
| Wspieranie tworzenia i rozwoju małych inkubatorów przedsiębiorczości poprzez dostosowanie istniejących budowli do pełnienia funkcji inkubatora i wsparcie usług świadczonych przez inkubator. | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe (CI4) | Produkt | szt.
|  | Liczba usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | Produkt | szt.
|  | Liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości | Produkt | szt.
|  | Liczba nowych przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu | Rezultat | szt.
|  | Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez inkubatory przedsiębiorczości | Rezultat | szt.
EFS | Włączenie społeczne na obszarach wiejskich 1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej . | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie | Produkt | osoba
|  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu | Rezultat | osoba
|  | Liczba osob zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) | Rezultat | osoba
|  | Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna | Rezultat | osoba
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS | Koszty bieżące |  | Produkt
Rezultat
| Animacja |  | Produkt
Rezultat
Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.
Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.
Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.
Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

## Wskaźniki obowiązkowe RPO WP
Część 4(b) | Rzeczowa realizacja wskaźników w ramach EFRR i EFS (Województwo Podlaskie)
Fundusz | Obszar tematyczny | Nazwa wskaźnika | Rodzaj wskaźnika | Jednostka pomiaru | Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)
EFRR | OZE |  | Produkt
Rezultat
| Wymiana źródeł ciepła w gospodarstwach domowych (z wyłączeniem pieców węglowych) |  | Produkt
Rezultat
| Wymiana pokrycia dachowego z azbestu |  | Produkt
Rezultat
| Przydomowe oczyszczalnie ścieków |  | Produkt
Rezultat
| Ochrona bioróżnorodności i klimatu |  | Produkt
Rezultat
| Projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego w obszarze edukacji ekologicznej, turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób starszych |  | Produkt
Rezultat
| Dziedzictwo Kulturowe |  | Produkt
Rezultat
| Infrastruktura społeczna |  | Produkt
Rezultat
| Rewitalizacja małej skali |  | Produkt
Rezultat
| Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego |  | Produkt
Rezultat
| Projekty dofinansowane w ramach działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Szt./PLN
EFS | Programy podnoszące aktywność i mobilność zawodową oraz zdolności do zatrudnienia grupy osób biernych zawodowo |  | Produkt
Rezultat
| Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 w formach pozainstytucjonalnych (opiekun dzienny) |  | Produkt
Rezultat
| Bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej |  | Produkt
Rezultat
| Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej |  | Produkt
Rezultat
| Wparcie małych szkół kształcenia ogólnego |  | Produkt
Rezultat
| Programy aktywności lokalnej |  | Produkt
Rezultat
| Usługi reintegracji społeczno-zawodowej skierowanej do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym świadczone przez CIS i KIS |  | Produkt
Rezultat
| Usługi na rzecz wsparcia zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami w ramach ZAZ i WTZ |  | Produkt
Rezultat
| Wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami |  | Produkt
Rezultat
| Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym |  | Produkt
Rezultat
| Projekty dofinansowane w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego | Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe | Szt./PLN
Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS | Koszty bieżące |  | Produkt
Rezultat
| Animacja |  | Produkt
Rezultat
Należy wypełnić na podstawie wskaźników przyjętych do realizacji w ramach LSR. W przypadku, gdy dana LSR nie uwzględnia obszaru tematycznego należy wpisać „nie dotyczy”.
Dane w kolumnie "Realizacja w roku sprawozdawczym (w jednostce pomiaru)" do 31 grudnia 2018 roku należy podać na podstawie zakontraktowanych środków, po tym terminie na podstawie wypłaconych środków.
Dane dla komórki "Liczba projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe/wartość projektów w pełni lub częściowo realizowanych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe" należy podać na podstawie środków zakontraktowanych.
Dane dla komórki "Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym jest EFS" należy wypełnić zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu na koszty bieżące i animacji.

## Wskaźniki obowiązkowe PO RYBY
Część 5 | Rzeczowa realizacja wskaźników obowiązkowych w zakresie EFMR
Nazwa wskaźnika | Przed realizacją operacji | Po realizacji operacji
Liczba utworzonych miejsc pracy (liczba)
Liczba utrzymanych miejsc pracy(liczba)
Utworzone przedsiębiorstwa (liczba)

## Ewaluacja wewnętrzna
Część 6 | Efekty ewaluacji wewnętrznej
Data przeprowadzenia warsztatu refleksyjnego |  | 2023-02-01 |  | W warsztacie uczestniczyli:
|  |  |  | Członkowie LGD | 10
|  |  |  | Członkowie Zarządu LGD | 5
|  |  |  | Członkowie Rady LGD | 1
|  |  |  | Członkowie organu kontroli wewnętrznej LGD | 0
|  |  |  | Pracownicy LGD | 4
|  |  |  | Inni mieszkańcy obszaru objętego LSR | 0
|  |  |  | Inne podmiotyz obszaru objętego LSR | 0
|  |  |  | Przedstawiciele ZW | 1
|  |  |  | Przedstawiciele innych LGD | 0
1. | Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą? |  | Realizacja finansowa i rzeczowowa LSR przebiega generalnie zgodnie z planem ( harmonogramem naboru wniosków, planem działania, planem komunikacji). W uzgodnieniach z Urzędem Marszałkowskim dokonane zostały niezędne uaktualnienia.
Pytania uzupełniające:
a) | Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR? |  | ND
b) | Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu? |  | ND
c) | Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku? |  | Należy zastanowić się nad wprowadzeniem kryterium, które premiowałoby rzetelnych beneficjentów, natomiast beneficjentów, którzy nie rozliczają właściwie dotacji i powodują ryzyko nieosiągania kamienia milowego byliby ocenianni niżej w kryteriach punktowych
2. | W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie? |  | Wysokim
Pytania uzupełniające:
a) | W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość? |  | Jedynie w przypadku wniosków składanych przez przedsiębiorców część z nich była niskiej jakości co miało wpływ ma ich ocenę czy późniejszą realizację
b) | Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR? |  | nd
c) | Co można zrobić by podnieść jakość wniosków? |  | Dalsza realizacja wysokiej jakości doradztwa oraz działań szkoleniowych dla potencjalnych beneficjentów oraz dalsze dbanie o wybór wniosków, które w najwyższym stopniu swoją jakością przyczyniają się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników.
3. | W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę? |  | W stopniu wysokim.
Pytania uzupełniające:
a) | Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski? |  | Kryteria są jednoznaczne , obiektywne oraz pozwalają wybrać najlepsze wnioski.
b) | Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie? |  | Kryterium Innowacyjność wciąż budzi wątpliwości u potencjalnych beneficjentów - dotyczy to jednoznaczności w jego interpretacji. W jego zrozumieniu pomoga przyjęta w LSR definicja innowacyjności.
c) | Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów? |  | podczas realizacji działań doradczych oraz szkoleniowych należy potencjalnym beneficjentom zwracać uwagę na fakt, że ocena na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji ma przełożenie na zobowiązania zapisane w umowie;
4. | W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD? |  | Znacznym stopniu.
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR? |  | ND
b) | Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować? |  | Widoczne jest niewielkie zróżnicowanie w potrzebach pomiędzy gminami – bogatsze gminy chcą realizować działania bardziej ambitne niż gminy biedniejsze, które wciąż skupiają się na zaspokajaniu podstawowych potrzeb.
5. | Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii? |  | Przyjęty system wskaźników dostarcza potrzebnych informacji niezbędnych do skuteczności interwencyjnej strategii.
Pytania uzupełniające:
a) | Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne? |  | Zbierane dane są wiarygodne i trafne.
b) | Jeśli nie to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie? |  | ND
6. | Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów? |  | Procedury naboru projektów, wyboru przez Radę oraz realizacji projektów generalnie są uznawane za trudne przez beneficjentów (łatwiejsze przynajmniej są te etapy przeprowadzane na poziomie LGD).
Pytanie uzupełniające:
a) | Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie by podnieść ich użyteczność? |  | LGD powinno dalej świadczyć wysokiej jakości pomoc doradczą dla beneficjentów oraz należy dalej organizować szkolenia przygotowujące beneficjentów do przygotowania i rozliczania wniosków.
7. | Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)? |  | Skuteczność działań biura LGD jest wysoka
8. | a) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR? |  | należy lobbować uproszczenie procedur, co może pozytywnie wpłynąć na szybkość procesu wdrażania LSR (np. uproszczenie wzoru biznesplanu); organizacja spotkań dedykowanych przedsiębiorcom lub potencjalnym beneficjentom dotacji, organizacja Wrzosowego Klubu Przedsiębiorczości, szkoleń z prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczych itp
9. | Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR |  | ND
10. | Sposób wykorzystania rekomendacji |  | ND

## Kontrole
Część 7 | Kontrole przeprowadzone w LGD przez podmioty inne niż samorząd województwa
L.p. | Organ kontrolujący | Termin kontroli | Rodzaj kontroli | Stwierdzone uchybienia | Zalecenia/Rekomendacje | Sposób wdrożenia zaleceń/rekomendacji