ZAŁĄCZNIK NR 2 - Załącznik nr 7 „Plan komunikacji”

Przesłanki leżące u podstaw opracowania planu komunikacji to:

- skorelowanie działań prowadzonych przez LGD w zakresie realizacji LSR z rzetelną i wiarygodną informacją na temat możliwości uzyskania dofinansowania na ważne społecznie i gospodarczo przedsięwzięcia przewidziane w strategii;

- dobranie odpowiednich, zróżnicowanych metod dotarcia do potencjalnych beneficjentów działań przewidzianych w LSR, w szczególności do grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR;

- doskonalenie działania LGD w zakresie realizacji LSR poprzez analizę informacji zwrotnych uzyskiwanych w procesie wdrażania planu komunikacji i jego weryfikacją

| Lp. | Cel komunikacji | Nazwa działania komunikacyjnego | Adresaci działania komunikacyjnego (grupy docelowe) | Narzędzia i środki przekazu | Termin |  | Zakładane wskaźniki realizacji działania | Wartość docelowa wskaźnika | Efekty działań komunikacyjnych | Indykatywny budżet na działania komunikacyjne (w zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023-2026 | 2027-2029 |  |  |  |  |
| 1 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IZ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR | Kampania informacyjna dotycząca obowiązków komunikacyjnych beneficjentów EFSI | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: jsfp, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, grupy osób w niekorzystnej sytuacji, rolnicy | - Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | x |  | Artykuł zamieszczony na stronie LGD, aktualizowany niezwłocznie w przypadku zmiany przepisów dotyczących obowiązków komunikacyjnych | 1 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o obowiązkach komunikacyjnych beneficjentów EFSI | 0 zł |
| 2 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LGD i LSR (głównych celach, zasadach przyznawania dofinansowania oraz stosowanych procedurach) | Kampania informacyjna na temat głównych założeń LSR | Potencjalni wnioskodawcy, w szczególności: jsfp, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru LGD, w tym także przedstawiciele grup osób w niekorzystnej sytuacji, rolnicy | - Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | x | x | Liczba odwiedzin strony internetowej/ wyświetleń strony w ciągu roku (minimalna wratość wskaźnika do określenia przez LGD) | 500/rok | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o LGD i LSR | 0 zł |
|  |  |  |  | - Informacje na portalach społecznościowych - fanpage LGD | x | x | Informacje w mediach o zasięgu lokalnym | 2/rok |  | 0 zł |
|  |  |  |  | - Mailing oraz strona internetowa gmin członkowskich | x | x | Liczba stron internetowych gmin członkowskich na których zamieszczono artykuł. | 9/rok |  | 0 zł |
| 3 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach pozyskiwania środków, kryteriach oceny używanych przez Radę i zasadach realizacji projektów | Spotkania informacyjno–szkoleniowe Doradztwo indywidualne dotyczące przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji. | Wszyscy potencjalni wnioskodawcy, w szczególności przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańcy obszaru, jsfp, grupy osób w niekorzystnej sytuacji, rolnicy | - Spotkania informacyjno-szkoleniowe stacjonarne lub online | x |  | Organizacja spotkań informacyjno-szkoleniowych | 1/rok | Podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczenia operacji | 300 zł |
|  |  |  |  | - Doradztwo indywidualne | x | x | Liczba osób, którym udzielono doradztwa na podstawie kart/ewidencji udzielonego doradztwa/ | 40/rok |  | 0 zł |
| 4 | Wspieranie beneficjentów LSR w realizacji projektów | Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | Beneficjenci oraz wnioskodawcy | - Doradztwo indywidualne/ szkolenia | x | x | Liczba osób, którym udzielono doradztwa na podstawie kart/ewidencji udzielonego doradztwa/ | 40/rok | Podniesienie wiedzy mieszkańców nt. warunków i sposobów realizacji i rozliczania projektów | 0 zł |
|  |  |  |  |  |  |  | Liczba szkoleń | 1/rok |  | 300 zł |
| 5 | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | Kampania informacyjna na temat terminów przyjmowanych wniosków | Potencjalni wnioskodawcy – w zależności od naboru | -Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | x | x | Artykuły na stronach internetowych | 2/rok | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o naborach wniosków i możliwości realizacji operacji | 0 zł |
|  |  |  |  | -Informacje na portalach społecznościowych – fanpage LGD oraz w mediach o zasięgu lokalnym | x | x | Informacje na portalach społecznościowych oraz mediach o zasięgu lokalnym (ilość:…) | 2/rok |  | 0 zł |
| 6 | Pozyskanie informacji zwrotnej dotyczącej oceny jakości doradztwa świadczonego przez LGD | Badanie satysfakcji wnioskodawców i beneficjentów dot. jakości doradztwa świadczonego przez LGD na etapie przygotowania wniosków o wsparcie projektowanych działań oraz o rozliczenie realizowanych operacji | Wnioskodawcy i beneficjenci w poszczególnych zakresach operacji | - Ankieta wypełniana po doradztwie | x | x | Ankieta dystrybuowana wśród wnioskodawców i beneficjentów | 40/rok | Uzyskanie zewnętrznej wiedzy na temat jakości doradztwa w celu, np. dodatkowego przeszkolenia osób udzielających doradztwa, doskonalenia umiejętności komunikacyjnych | 0 zł |
| 7 | Poinformowanie mieszkańców o efektach realizacji LSR w całym okresie programowania | Kampania informacyjna LGD nt. głównych efektów LSR | Mieszkańcy obszaru LGD | -Informacje na oficjalnej stronie internetowej LGD | x | x | Artykuły na stronach internetowych | 1/rok | Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o efektach realizacji LSR w całym okresie | 0 zł |
|  |  |  |  | - Informacje na portalu społecznościowym LGD oraz w mediach o zasięgu lokalnym |  | x | Informacje na portalach społecznościowych oraz mediach o zasięgu lokalnym | 2/rok |  | 0 zł |

Analiza efektywności działań komunikacyjnych i zastosowanych środków przekazu (w tym tryb korygowania planu komunikacji):

Przewidziane działania komunikacyjne oraz wykorzystywane w tym celu środki przekazu podlegać będą cyklicznym ( min. 1 raz do roku) badaniom efektów, jakie przynoszą i porównywaniu ich z założeniami. Jeśli stwierdzi się, iż któreś z działań komunikacyjnych nie przynosi pożądanych efektów, zostanie zastosowany odpowiedni plan naprawczy. Plan ten polegać będzie na modyfikacji dotychczasowych praktyk komunikacyjnych i ich udoskonaleniu lub wprowadzeniu innych, które w ocenie LGD będą bardziej odpowiednie w drodze do realizacji celu.

Tryb korygowania planu komunikacji przewiduje badanie następujących zagadnień:

1) czy działania komunikacyjne są wykonywane w zakładanym przedziale czasowym;

2) czy są kierowane do odpowiednich grup docelowych i czy do nich docierają;

3) czy w odpowiedni sposób realizowane są zakładane wskaźniki wykonania planu;

4) czy efektywnie działają kanały uzyskiwania informacji zwrotnych (spotkania indywidualne i grupowe, ankiety itp.).

W ramach planu naprawczego zakłada się:

- autoocenę LGD w zakresie prowadzonych działań;

- analizę uzyskanych informacji zwrotnych, czyli uwag i wniosków przekazywanych ustnie (zarówno podczas spotkań indywidualnych jak i grupowych), telefonicznie, e- mailowo, oraz w ankietach. LGD będzie rejestrować wszystkie uzyskane informacje zwrotne, następnie w ramach dyskusji wewnętrznych odniesie się do nich (zasadne – niezasadne; dlaczego), a uzyskane wnioski będą na bieżąco wdrażane w odniesieniu do wszystkich dziedzin wymienionych w pkt. 1) – 4) powyżej.

Za tryb korygowania planu naprawczego odpowiada Zarząd Stowarzyszenia LGD „ Wrzosowa Kraina”.